## Hoja1
Proyecto de Historia Clinica Version 1.0.1
Actividad | Estado | Proyeccion
Diseño de entidades principales y secundarias ( 50 entidades) | Terminado
Diseño de Daos de las entidades | Terminado
Diseño de los servicios y CRUD de cada entidad (50 entidades) | Terminado
Diseño de los Controladores para CRUD de cada entidad (50 entidades) | Terminado
Creacion de los servicios de operación y servicios de configuracion para conectar el controlador con el FrontEnd | Terminado
Creacion de componentes para realizar la insercion de registros en la base de datos | Terminado
Creacion de componentes para ralizar el registro de ordenes de medicamentos e insumos | Terminado
Creacion de componentes para realizar el registro de ordenes de examenes y procedimientos | Terminado
Consentimiento informado | Terminado
Asignar consentimientos informados a pacientes | Terminado
Generar PDF del consentimiento | Terminado
firmar digitalmente el consentimiento | version 1.1
Creacion de componentes para ralizar la edicion de registros para las ordenes de medicamentos e insumos | Terminado
Creacion de componentes para realizar la edicion de registro para las ordenes de examenes y procedimientos | Terminado
Creacion de componentes para realizar la edicion de registros en las tablas principales en la base de datos: Historia Clinica Evoluciones medicas Registro de medicamentos Registro de signos vitales | Pendiente
Creacion de componentes para realizar la edicion de registros en las tablas secundarias o de configuracion en la base de datos Componentes para la configuracion del sistema | Pendiente
Creacion de la logica en spring boot para manejar agenda medica y de quirofanos | Pendiente
Creacion de componentes para la asignacion de citas y reservas de quirofano | pendiente
Creacion de la logica para realizar la asignacion de habitacion , traslados y cierre de historia clinicas | pendiente
diseño e implementacion de componentes encargados del logeo de los usuarios en el sistema utilizando JWT | Pendiente
llamado a paciente | Pendiente

## Validaciones
En la descripcion quirurgica se debe evaluar que la fecha de la atencion sea posterior a la de la creacion del evento y no puede ser superior a la fecha actual
en la descripcion quirurgica se debe evaluar que el procedimiento corresponda al sexo
En registro de medicamentosse debe validar la fecha del registro
En el registro de signos vitales se debe validar la fecha
ENCRIPTAR PARAMETROS QUE PASAN EN LA URL
al realizar la orden de procedimiento o examen validar el sexo